## 4to. Trim.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF 2019)
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2019
FECHA DE ELABORACION
25 DE FEBRERO DE 2020
[7 empty] | INVERSIÓN APROBADA |  |  |  |  | INVERSIÓN EJERCIDA
PROGRAMA | N° DE OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | LOCALIDAD | FECHA DE INICIO/ TERMINO | AVANCE FISICO ACUMULADO | AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | APORTACION TERCEROS | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | APORTACION TERCEROS | BENEFICIARIOS
| 000AN 19-PR | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS | BATURY | 2019-03-11 | 100 | 100 | 340000 | 0 | 0 | 340000 | 0 | 340000 | 0 | 0 | 340000 | 0 | 999
2019-04-10
| 001AN 19-PR | MEJORAMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL | LA REFORMA | 2019-03-11 | 100 | 100 | 214999.98 | 0 | 0 | 214999.98 | 0 | 214999.98 | 0 | 0 | 214999.98 | 0 | 6743
2019-04-10
| 002AN 19-PR | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA | EJ. 18 DE DICIEMBRE | 2019-03-11 | 100 | 100 | 172095.26 | 0 | 0 | 172095.26 | 0 | 172095.26 | 0 | 0 | 172095.26 | 0 | 380
2019-04-10
| 003AN 19-PR | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA PROF. MELQUIADES CAMACHO E. | LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) | 2019-03-11 | 100 | 100 | 141391.53 | 0 | 0 | 141391.53 | 0 | 141391.53 | 0 | 0 | 141391.53 | 0 | 2612
2019-04-10
| 005AN 19-PR | MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 13E. | LA REFORMA | 2019-05-27 | 100 | 99.8609 | 53750.05 | 0 | 0 | 53750.05 | 0 | 53675.29 | 0 | 0 | 53675.29 | 0 | 3743
2019-06-27
[5 empty] | SUMA DE LA HOJA |  | 922236.82 | 0 | 0 | 922236.82 | 0 | 922162.06 | 0 | 0 | 922162.06 | 0 | 14477
[5 empty] | TOTAL HOJA ANT. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUMA TOTAL |  | 922236.82 | 0 | 0 | 922236.82 | 0 | 922162.06 | 0 | 0 | 922162.06 | 0 | 14477
DIRECTOR DE GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ING. CESAR MANUEL ZAVALA BELTRAN
HOJA: 1 DE 7
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF 2019)
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2019
FECHA DE ELABORACION
25 DE FEBRERO DE 2020
[7 empty] | INVERSIÓN APROBADA |  |  |  |  | INVERSIÓN EJERCIDA
PROGRAMA | N° DE OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | LOCALIDAD |  | AVANCE FISICO ACUMULADO | AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | APORTACION TERCEROS | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | APORTACION TERCEROS | BENEFICIARIOS
| 006AN 19-PR | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA PROFR. MARGARITO GUTIERREZ CASTRO | LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) | 2019-10-07 | 100 | 99.8632 | 342260.57 | 0 | 0 | 342260.57 | 0 | 341792.49 | 0 | 0 | 341792.49 | 0 | 2612
2019-11-10
| 007AN 19-PR | MEJORAMIENTO DE BAÑOS DE JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL | LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) | 2019-11-18 | 100 | 98.2789 | 20803.52 | 0 | 0 | 20803.52 | 0 | 20445.47 | 0 | 0 | 20445.47 | 0 | 2612
2019-12-19
| 008AN 19-PR | REHABILITACION DE CANCELERIA (VENTANAS) EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS | BATURY | 2019-07-15 | 100 | 99.9998 | 73249.22 | 0 | 0 | 73249.22 | 0 | 73249.1 | 0 | 0 | 73249.1 | 0 | 999
2019-08-03
| 009AN 19-PR | MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO | CAPOMOS | 2019-11-18 | 100 | 99.9984 | 25765.37 | 0 | 0 | 25765.37 | 0 | 25764.95 | 0 | 0 | 25764.95 | 0 | 744
2019-12-19
| 010AN 19-PR | MEJORAMIENTO DE SUB-ESTACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ | EL EBANO | 2019-07-10 | 100 | 100 | 159999.99 | 0 | 0 | 159999.99 | 0 | 159999.99 | 0 | 0 | 159999.99 | 0 | 994
2019-07-30
[5 empty] | SUMA DE LA HOJA |  | 622078.67 | 0 | 0 | 622078.67 | 0 | 621252 | 0 | 0 | 621252 | 0 | 7961
[5 empty] | TOTAL HOJA ANT. |  | 922236.82 | 0 | 0 | 922236.82 | 0 | 922162.06 | 0 | 0 | 922162.06 | 0 | 14477
[5 empty] | SUMA TOTAL |  | 1544315.49 | 0 | 0 | 1544315.49 | 0 | 1543414.06 | 0 | 0 | 1543414.06 | 0 | 22438
DIRECTOR DE GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ING. CESAR MANUEL ZAVALA BELTRAN
HOJA: 2 DE 7
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF 2019)
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2019
FECHA DE ELABORACION
25 DE FEBRERO DE 2020
[7 empty] | INVERSIÓN APROBADA |  |  |  |  | INVERSIÓN EJERCIDA
PROGRAMA | N° DE OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | LOCALIDAD |  | AVANCE FISICO ACUMULADO | AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | APORTACION TERCEROS | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | APORTACION TERCEROS | BENEFICIARIOS
| 011AN 19-PR | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | EL LLANO | 2019-10-21 | 100 | 99.4734 | 342260.57 | 0 | 0 | 342260.57 | 0 | 340458.11 | 0 | 0 | 340458.11 | 0 | 290
2019-11-30
| 012AN 19-PR | MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA SOCRATES | ESTACION ACATITA | 2019-11-18 | 100 | 99.5793 | 74772.18 | 0 | 0 | 74772.18 | 0 | 74457.62 | 0 | 0 | 74457.62 | 0 | 641
2019-12-19
| 013AN 19-PR | MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS DE ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ | SAN LUCIANO | 2019-11-18 | 100 | 99.9999 | 30854.6 | 0 | 0 | 30854.6 | 0 | 30854.58 | 0 | 0 | 30854.58 | 0 | 457
2019-12-19
| 014AN 19-PR | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA GRAL. GABRIEL LEYVA SOLANO | LA ILAMA | 2019-05-27 | 100 | 99.8204 | 138575.05 | 0 | 0 | 138575.05 | 0 | 138326.1 | 0 | 0 | 138326.1 | 0 | 336
2019-06-27
| 015AN 19-PR | MEJORAMIENTO AULAS DE ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA RAMIREZ | ALHUEY | 2019-11-18 | 100 | 99.1655 | 53313.26 | 0 | 0 | 53313.26 | 0 | 52868.36 | 0 | 0 | 52868.36 | 0 | 2686
2019-12-19
[5 empty] | SUMA DE LA HOJA |  | 639775.66 | 0 | 0 | 639775.66 | 0 | 636964.77 | 0 | 0 | 636964.77 | 0 | 4410
[5 empty] | TOTAL HOJA ANT. |  | 1544315.49 | 0 | 0 | 1544315.49 | 0 | 1543414.06 | 0 | 0 | 1543414.06 | 0 | 22438
[5 empty] | SUMA TOTAL |  | 2184091.15 | 0 | 0 | 2184091.15 | 0 | 2180378.83 | 0 | 0 | 2180378.83 | 0 | 26848
DIRECTOR DE GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ING. CESAR MANUEL ZAVALA BELTRAN
HOJA: 3 DE 7
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF 2019)
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2019
FECHA DE ELABORACION
25 DE FEBRERO DE 2020
[7 empty] | INVERSIÓN APROBADA |  |  |  |  | INVERSIÓN EJERCIDA
PROGRAMA | N° DE OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | LOCALIDAD |  | AVANCE FISICO ACUMULADO | AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | APORTACION TERCEROS | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | APORTACION TERCEROS | BENEFICIARIOS
| 016AN 19-PR | MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS | BRUNO B. GARCIA | 2019-10-21 | 100 | 100 | 21283.97 | 0 | 0 | 21283.97 | 0 | 21283.97 | 0 | 0 | 21283.97 | 0 | 359
2019-11-27
| 017AN 19-PR | MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA | ESTACION ACATITA | 2019-10-21 | 100 | 99.7751 | 40382 | 0 | 0 | 40382 | 0 | 40291.19 | 0 | 0 | 40291.19 | 0 | 641
2019-11-29
| 018AN 19-PR | MEJORAMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA PROFR. CIPRIANO OBESO CAMARGO | COSTA AZUL | 2019-06-03 | 100 | 100 | 99008.84 | 0 | 0 | 99008.84 | 0 | 99008.84 | 0 | 0 | 99008.84 | 0 | 1466
2019-07-03
| 019AN 19-PR | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE ESCUELA TELESECUNDARIA #34 | BATURY | 2019-09-23 | 100 | 99.8053 | 342260.57 | 0 | 0 | 342260.57 | 0 | 341594.25 | 0 | 0 | 341594.25 | 0 | 999
2019-10-22
| 020AN 19-PR | MEJORAMIENTO DE ESCUELA (IMPERMEABILIZACION) TELESECUNDARIA NO. 133 | PLAYA COLORADA | 2019-11-04 | 100 | 100 | 41004.98 | 0 | 0 | 41004.98 | 0 | 41004.98 | 0 | 0 | 41004.98 | 0 | 878
2019-11-22
[5 empty] | SUMA DE LA HOJA |  | 543940.36 | 0 | 0 | 543940.36 | 0 | 543183.23 | 0 | 0 | 543183.23 | 0 | 4343
[5 empty] | TOTAL HOJA ANT. |  | 2184091.15 | 0 | 0 | 2184091.15 | 0 | 2180378.83 | 0 | 0 | 2180378.83 | 0 | 26848
[5 empty] | SUMA TOTAL |  | 2728031.51 | 0 | 0 | 2728031.51 | 0 | 2723562.06 | 0 | 0 | 2723562.06 | 0 | 31191
DIRECTOR DE GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ING. CESAR MANUEL ZAVALA BELTRAN
HOJA: 4 DE 7
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF 2019)
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2019
FECHA DE ELABORACION
25 DE FEBRERO DE 2020
[7 empty] | INVERSIÓN APROBADA |  |  |  |  | INVERSIÓN EJERCIDA
PROGRAMA | N° DE OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | LOCALIDAD |  | AVANCE FISICO ACUMULADO | AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | APORTACION TERCEROS | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | APORTACION TERCEROS | BENEFICIARIOS
| 021AN 19-PR | MEJORAMIENTO DE ESCUELA TELESECUNDARIA No. 214 F | EJ. 18 DE DICIEMBRE | 2019-05-27 | 100 | 100 | 24150.98 | 0 | 0 | 24150.98 | 0 | 24150.98 | 0 | 0 | 24150.98 | 0 | 380
2019-06-27
| 022AN 19-PR | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA | LA PALMA | 2019-07-15 | 100 | 100 | 327881.48 | 0 | 0 | 327881.48 | 0 | 327881.48 | 0 | 0 | 327881.48 | 0 | 1038
2019-08-15
| 023AN 19-PR | MEJORAMIENTO DE AULAS (LOSA) EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE # 17 | CABECERA MUNICIPAL | 2019-05-20 | 100 | 100 | 410223.4 | 0 | 0 | 410223.4 | 0 | 410223.4 | 0 | 0 | 410223.4 | 0 | 5086
2019-06-20
| 024AN 19-PR | MEJORAMIENTO DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROUSSEAU | LA REFORMA | 2019-06-03 | 100 | 99.9796 | 76157.42 | 0 | 0 | 76157.42 | 0 | 76141.85 | 0 | 0 | 76141.85 | 0 | 6743
2019-07-02
| 025AN 19-PR | MEJORAMIENTO DE SERVICIO BASICO DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES | COSTA AZUL | 2019-11-18 | 100 | 100 | 10050.97 | 0 | 0 | 10050.97 | 0 | 10050.97 | 0 | 0 | 10050.97 | 0 | 1466
2019-12-19
| 026AN 19-PR | MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ | LA ISLETA | 2019-11-18 | 100 | 99.986 | 21048.13 | 0 | 0 | 21048.13 | 0 | 21045.18 | 0 | 0 | 21045.18 | 0 | 222
2019-12-19
| 027AN 19-PR | MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS | GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA) | 2019-06-03 | 100 | 99.9149 | 184364.38 | 0 | 0 | 184364.38 | 0 | 184207.5 | 0 | 0 | 184207.5 | 0 | 1193
2019-08-01
[5 empty] | SUMA DE LA HOJA |  | 1053876.76 | 0 | 0 | 1053876.76 | 0 | 1053701.36 | 0 | 0 | 1053701.36 | 0 | 16128
[5 empty] | TOTAL HOJA ANT. |  | 2728031.51 | 0 | 0 | 2728031.51 | 0 | 2723562.06 | 0 | 0 | 2723562.06 | 0 | 31191
[5 empty] | SUMA TOTAL |  | 3781908.27 | 0 | 0 | 3781908.27 | 0 | 3777263.42 | 0 | 0 | 3777263.42 | 0 | 47319
DIRECTOR DE GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ING. CESAR MANUEL ZAVALA BELTRAN
HOJA: 5 DE 7
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF 2018)
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2019
FECHA DE ELABORACION
25 DE FEBRERO DE 2020
[7 empty] | INVERSIÓN APROBADA |  |  |  |  | INVERSIÓN EJERCIDA
PROGRAMA | N° DE OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | LOCALIDAD |  | AVANCE FISICO ACUMULADO | AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | APORTACION TERCEROS | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | APORTACION TERCEROS | BENEFICIARIOS
| 030AN 19-PR | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS DOMINGO RUBI | SAN ANTONIO | 2019-05-01 | 100 | 99.9989 | 138624.77 | 0 | 0 | 138624.77 | 0 | 138623.18 | 0 | 0 | 138623.18 | 0 | 197
2019-05-31
| 031AN 19-PR | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS | LA PRIMAVERA | 2019-07-03 | 100 | 99.9682 | 36157.89 | 0 | 0 | 36157.89 | 0 | 36146.38 | 0 | 0 | 36146.38 | 0 | 450
2019-08-02
| 0032N 19-PR | MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ | COLONIA SINALOA | 2019-05-01 | 100 | 99.8405 | 138723.26 | 0 | 0 | 138723.26 | 0 | 138501.99 | 0 | 0 | 138501.99 | 0 | 813
2019-05-31
| 033AN 19-PR | MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO | EJ. INDEPENDENCIA | 2019-05-01 | 100 | 98.8156 | 110985.43 | 0 | 0 | 110985.43 | 0 | 109670.87 | 0 | 0 | 109670.87 | 0 | 940
2019-05-20
| 034AN 19-PR | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC | CABECERA MUNICIPAL | 2019-06-10 | 100 | 100 | 213866.97 | 0 | 0 | 213866.97 | 0 | 213866.97 | 0 | 0 | 213866.97 | 0 | 5086
2019-06-28
| 039AN 19-PR | MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN JARDIN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROUSSEAU | LA REFORMA | 2019-10-21 | 100 | 100 | 13024.93 | 0 | 0 | 13024.93 | 0 | 13024.93 | 0 | 0 | 13024.93 | 0 | 6743
2019-11-29
| 040AN 19-PR | MEJORAMIENTO DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS COMUNITARIO EN COLONIA MIRAMAR | LA REFORMA | 2019-10-21 | 100 | 99.9994 | 12252.74 | 0 | 0 | 12252.74 | 0 | 12252.67 | 0 | 0 | 12252.67 | 0 | 6743
2019-11-29
[5 empty] | SUMA DE LA HOJA |  | 663635.99 | 0 | 0 | 663635.99 | 0 | 662086.99 | 0 | 0 | 662086.99 | 0 | 20972
[5 empty] | TOTAL HOJA ANT. |  | 3781908.27 | 0 | 0 | 3781908.27 | 0 | 3777263.42 | 0 | 0 | 3777263.42 | 0 | 47319
[5 empty] | SUMA TOTAL |  | 4445544.26 | 0 | 0 | 4445544.26 | 0 | 4439350.41 | 0 | 0 | 4439350.41 | 0 | 68291
DIRECTOR DE GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ING. CESAR MANUEL ZAVALA BELTRAN
HOJA: 6 DE 7
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF 2018)
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2019
FECHA DE ELABORACION
25 DE FEBRERO DE 2020
[7 empty] | INVERSIÓN APROBADA |  |  |  |  | INVERSIÓN EJERCIDA
PROGRAMA | N° DE OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | LOCALIDAD |  | AVANCE FISICO ACUMULADO | AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | APORTACION TERCEROS | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | APORTACION TERCEROS | BENEFICIARIOS
|  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO | GUSTAVO DIAS ORDAZ (CAMPO PLATA) |  | 100 | 100 | 5638321.62 | 0 | 0 | 5638321.62 | 0 | 5638321.62 | 0 | 0 | 5638321.62 | 0 | 1193
|  | AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO | LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) |  | 100 | 100 | 2722504.75 | 0 | 0 | 2722504.75 | 0 | 2722504.75 | 0 | 0 | 2722504.75 | 0 | 2612
|  | AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO | AGUSTINA RAMIREZ |  | 100 | 100 | 2404404.67 | 0 | 0 | 2404404.67 | 0 | 2404404.67 | 0 | 0 | 2404404.67 | 0 | 903
DESARROLLO INSTITUCIONAL
|  | 2% DESARROLLO INSTITUCIONAL | MUNICIPIO | 2019-01-01 | 100 | 100 | 320226.79 | 0 | 0 | 320226.79 | 0 | 320226.79 | 0 | 0 | 320226.79 | 0 | 44993
2019-12-31
GASTOS INDIRECTOS
|  | 3% GASTOS INDIRECTOS | MUNICIPIO | 2019-01-01 | 100 | 100 | 480340.27 | 0 | 0 | 480340.27 | 0 | 480340.27 | 0 | 0 | 480340.27 | 0 | 44993
2019-12-31
[5 empty] | SUMA DE LA HOJA |  | 11565798.1 | 0 | 0 | 11565798.1 | 0 | 11565798.1 | 0 | 0 | 11565798.1 | 0 | 94694
[5 empty] | TOTAL HOJA ANT. |  | 4445544.26 | 0 | 0 | 4445544.26 | 0 | 4439350.41 | 0 | 0 | 4439350.41 | 0 | 68291
[5 empty] | SUMA TOTAL |  | 16011342.36 | 0 | 0 | 16011342.36 | 0 | 16005148.51 | 0 | 0 | 16005148.51 | 0 | 162985
DIRECTOR DE GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ING. CESAR MANUEL ZAVALA BELTRAN
HOJA: 7 DE 7