## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 4 | SIN230402279607 | Proyecto de inversión | 168885.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168885.32, modificado:168885.32}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO GUILLERMINA GASTELUM EN CERRO ANGOSTURA, ANGOSTURA, SINALOA - 255434 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angostura | 255434 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:172, direccion:PUEBLO CERRO ANGOSTURA, 81649 CERRO ANGOSTURA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE Y , JUNTO A ESCUELA PRIMARIA, lon:-108.07874131, lat:25.22979768}} | 2023-06-08 | 2023-08-06 | 168885.32 | 168885.32 | 168885.32 | 168885.32 | 168885.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FAISMUN-2023-005, contratista:LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1688853.16, importe_modificado:1688853.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2279607/proyecto_PROCESO, 2279607/proyecto_FIN, 2279607/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SIN230402279551 | Proyecto de inversión | 168885.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168885.32, modificado:168885.32}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO DORA ALICIA GASTELO EN GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CAMPO PLATA, ANGOSTURA, SINALOA - 255032 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angostura | 255032 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:55, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CAMPO PLATA, 81640 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE PEDRO RAMIREZ CASTRO A DOS CUADRAS DEL CAMPOD E BEISBO, lon:-108.09708152, lat:25.26839342}} | 2023-06-08 | 2023-08-06 | 168885.32 | 168885.32 | 168885.32 | 168885.32 | 168885.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FAISMUN-2023-005, contratista:LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1688853.16, importe_modificado:1688853.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2279551/proyecto_FIN, 2279551/proyecto_INICIO, 2279551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SIN230402301097 | Proyecto de inversión | 173885.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173885.31, modificado:173885.31}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO MARIA DE JESUS VEGA EN SAN ANTONIO, ANGOSTURA, SINALOA - 354048 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angostura | 354048 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO, 81620 SAN ANTONIO, ANGOSTURA SINALOA ENTRE Y , LA ULTIMA CUADRA POR LA ENTRADA QUE LLEGA DE TOBERY, lon:-108.24743113, lat:25.34182795}} | 2023-11-02 | 2023-12-11 | 173885.31 | 173885.31 | 173885.31 | 173885.31 | 173885.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FAISMUN-2023-010, contratista:ROMAN ACOSTA ARELLANES, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:869426.55, importe_modificado:869426.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2301097/proyecto_INICIO, 2301097/proyecto_PROCESO, 2301097/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SIN230402273775 | Proyecto de inversión | 811793.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811793.55, modificado:811793.55}} | AMPLACLON DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS - 102052 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angostura | 102052 | S | 176 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:10, direccion:PUEBLO BATAMOTOS, 81610 BATAMOTOS, ANGOSTURA SINALOA ENTRE Y , EN EN CRUCE DEL CENTRO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO MI LUPITA ESTÁ EN LA SALIDA DE LA COMUNIDAD HACIA GUAMUCHIL, lon:-108.05591984, lat:25.38898313}} | 2023-05-19 | 2023-06-17 | 811793.55 | 811793.55 | 811793.55 | 811793.55 | 811793.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FAISMUN-2023-003, contratista:Guadalupe Rodríguez Ureta, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:811793.55, importe_modificado:811793.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:188.0}} | {2273775/proyecto_INICIO, 2273775/proyecto_FIN, 2273775/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SIN230402279516 | Proyecto de inversión | 168885.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168885.32, modificado:168885.32}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO ROSARIO RAMIREZ EN GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CAMPO PLATA , ANGOSTURA, SINALOA - 254880 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angostura | 254880 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:55, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CAMPO PLATA, 81640 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PEDRO RAMIREZ CASTRO, CALLE 20 DE NOVIEMBE A UNA CUADRA Y MEDIA DE EL CAMPO DE B, lon:-108.09713517, lat:25.26813145}} | 2023-06-08 | 2023-08-06 | 168885.32 | 168885.32 | 168885.32 | 168885.32 | 168885.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FAISMUN-2023-005, contratista:LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1688853.16, importe_modificado:1688853.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2279516/proyecto_INICIO, 2279516/proyecto_FIN, 2279516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SIN230402291700 | Proyecto de inversión | 168885.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168885.32, modificado:168885.32}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO MANUELA CORTEZ EN LA ESPERANZA, ANGOSTURA, SINALOA - 316106 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angostura | 316106 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:43, direccion:CALLE CUARTA PUEBLO LA ESPERANZA, 81625 LA ESPERANZA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE ANTONIO CRUZ Y CALLE LORENZO CRUZ, CALLE QUINTA A MEDIA CUADRA DE LA CASONA ENTRE TIENDA OXXO Y CANAL LATERAL, lon:-108.18629093, lat:25.35043448}} | 2023-09-05 | 2023-11-03 | 168885.32 | 168885.32 | 168885.32 | 168885.32 | 168885.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FAISMUN-2023-007, contratista:ROMAN ACOSTA ARELLANES, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1688853.16, importe_modificado:1688853.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2291700/proyecto_FIN, 2291700/proyecto_INICIO, 2291700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SIN230402303073 | Proyecto de inversión | 205325.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205325.15, modificado:205322.15}} | MOTOCONFORMADO EN CALLES PRINCIPALES EN COLONIA MIRAMAR EN PUERTO LA REFORMA - 362213 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angostura | 362213 | S | 3278 | 3318 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5785.7, meta_modificada:5785.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:93, direccion:PUERTO LA REFORMA, 81680 LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, POR CALLES DAÑADAS DE COLONIA MIRAMAR PARALELAS A CALLE QUE VA AL PANTEON, lon:-108.04829723, lat:25.0732637}} | 2023-08-31 | 2023-09-06 | 205322.15 | 205322.15 | 205322.15 | 205322.15 | 205322.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FAISMUN-2023-008, contratista:ALEXEY BARRAZA GASTELUM, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:205325.15, importe_modificado:205325.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5785.7}} | {2303073/proyecto_PROCESO, 2303073/proyecto_FIN, 2303073/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SIN230402279072 | Proyecto de inversión | 168885.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168885.32, modificado:168885.32}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO MARIA DEL CARMEN MONTAÑO EN EJIDO INSEPENDENCIA, ANGOSTURA, SINALOA - 252534 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angostura | 252534 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:58, direccion:PUEBLO INDEPENDENCIA, 81664 EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE Y , POR LA CUADRA DETRAS DE ESCUELA PRIMARIA. EN LA ESQUINA. FRENTE A DREN PLUVIAL, lon:-108.10930296, lat:25.17027013}} | 2023-06-08 | 2023-08-06 | 168885.32 | 168885.32 | 168885.32 | 168885.32 | 168885.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FAISMUN-2023-005, contratista:LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1688853.16, importe_modificado:1688853.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2279072/proyecto_FIN, 2279072/proyecto_INICIO, 2279072/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SIN230402279452 | Proyecto de inversión | 168885.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168885.32, modificado:168885.32}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO JOAQUIN ARAUJO EN CERRO DE LOS SÁNCHEZ, ANGOSTURA, SINALOA - 254373 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angostura | 254373 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:121, direccion:PUEBLO CERRO DE LOS SÁNCHEZ, 81649 CERRO DE LOS SÁNCHEZ, ANGOSTURA SINALOA ENTRE Y , ENTRANDO A LA COMUNIDAD POR LA TERCERA CALLE EN LA ULTIMA CUADRA 2 CUADRAS DESPUES DEL PARQUE, lon:-108.05753689, lat:25.23495744}} | 2023-06-08 | 2023-08-06 | 168885.32 | 168885.32 | 168885.32 | 168885.32 | 168885.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FAISMUN-2023-005, contratista:LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1688853.16, importe_modificado:1688853.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2279452/proyecto_INICIO, 2279452/proyecto_PROCESO, 2279452/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SIN230402279619 | Proyecto de inversión | 168885.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168885.32, modificado:168885.32}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO HECTOR JESUS FAVELA EN LA PRIMAVERA, ANGOSTURA, SINALOA - 255482 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angostura | 255482 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:88, direccion:PUEBLO LA PRIMAVERA, 81621 LA PRIMAVERA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE Y , JUNTO A ESTADIO DE FUTBOL, lon:-108.18057928, lat:25.38104361}} | 2023-06-08 | 2023-08-06 | 168885.32 | 168885.32 | 168885.32 | 168885.32 | 168885.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FAISMUN-2023-005, contratista:LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1688853.16, importe_modificado:1688853.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2279619/proyecto_FIN, 2279619/proyecto_PROCESO, 2279619/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SIN230402298989 | Proyecto de inversión | 173885.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173885.31, modificado:173885.31}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO MARTINA ALGANDAR EN PALMITAS, ANGOSTURA, SINALOA - 346305 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angostura | 346305 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:32, direccion:CALLEJON ENTRE CALLES PUEBLO AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), 81660 COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE JESUS AGUILAR PADILLA, CALLE RAFAEL BUELNA CASI FRENTE A CANAL DE RIEGO, lon:-107.94902128, lat:25.11286481}} | 2023-11-02 | 2023-12-11 | 173885.31 | 173885.31 | 173885.31 | 173885.31 | 173885.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FAISMUN-2023-010, contratista:ROMAN ACOSTA ARELLANES, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:869426.55, importe_modificado:869426.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2298989/proyecto_INICIO, 2298989/proyecto_FIN, 2298989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SIN230402302832 | Proyecto de inversión | 2288675.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2288675.37, modificado:2264847.69}} | REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE ANGOSTURA SINALOA - 361064 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Angostura | 361064 | S | 2839 | 2618 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO CIUDAD ANGOSTURA CENTRO, 81600 ANGOSTURA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 22 DE DICIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE FRENTE A LA PLAZUELA MUNICIPAL RUMBO A LA CRUZ ROJA, lon:-108.15875622, lat:25.36417206}} | 2023-07-17 | 2023-09-14 | 2264847.69 | 2264847.69 | 2264847.69 | 2264847.69 | 2264847.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FAISMUN-DM-2023-001, contratista:RODRIGUEZ URETA GUADALUPE, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:3465676.66, importe_modificado:3465676.66}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:16.0}} | {2302832/proyecto_PROCESO, 2302832/proyecto_FIN, 2302832/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SIN230402303345 | Proyecto de inversión | 450567.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450567.97, modificado:450567.97}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCIÓN, EN ANGOSTURA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA - 363485 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Angostura | 363485 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO CIUDAD ANGOSTURA CENTRO, 81600 ANGOSTURA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE AVENIDA GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVENIDA CONSTITUCION, CALLE NARCISO MENDOZA CALLE QUE INICIA A MEDIA CUADRA DEL HOSPITAL INTEGRAL, lon:-108.1563185, lat:25.36870777}} | 2023-11-23 | 2023-12-30 | 450567.97 | 450567.97 | 450567.97 | 450567.97 | 450567.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FAISMUN-2023-011, contratista:PROYECTOS Y OBRAS CIVILES MAR DE CORTES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:450568.09, importe_modificado:450568.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2303345/proyecto_INICIO, 2303345/proyecto_FIN, 2303345/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SIN230402279476 | Proyecto de inversión | 168885.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168885.32, modificado:168885.32}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO MARISELA GUERRA EN CERRO ANGOSTURA, ANGOSTURA, SINALOA - 254583 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angostura | 254583 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:172, direccion:PUEBLO CERRO ANGOSTURA, 81649 CERRO ANGOSTURA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE Y , ENTRANDO POR CARRETERA ANGOSTURA A LA REFORMA PASA EL PANTEON Y PASA UNA PARCELA QUE ESTA DENTRO DE LA COMUNIDAD DOBLA A LA DERECHA 50 M A ESPALDAS, lon:-108.0812304, lat:25.23189402}} | 2023-06-08 | 2023-08-06 | 168885.32 | 168885.32 | 168885.32 | 168885.32 | 168885.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FAISMUN-2023-005, contratista:LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1688853.16, importe_modificado:1688853.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2279476/proyecto_FIN, 2279476/proyecto_INICIO, 2279476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SIN230402280598 | Proyecto de inversión | 168885.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168885.32, modificado:168885.32}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO AGELITA AYOQUI EN LA PROVIDENCIA , ANGOSTURA, SINALOA - 261688 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angostura | 261688 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:90, direccion:PUEBLO LA PROVIDENCIA, 81635 LA PROVIDENCIA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE Y , FRENTE A LAS PARCELAS EN LA CUADRA DONDE SE JUNTAS LOS CANALES, lon:-108.19585261, lat:25.26148752}} | 2023-09-05 | 2023-11-03 | 168885.32 | 168885.32 | 168885.32 | 168885.32 | 168885.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FAISMUN-2023-007, contratista:ROMAN ACOSTA ARELLANES, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1688853.16, importe_modificado:1688853.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2280598/proyecto_INICIO, 2280598/proyecto_FIN, 2280598/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SIN230402280644 | Proyecto de inversión | 168885.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168885.32, modificado:168885.32}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO MARIA LUZ CAMACHO EN LA ESPERANZA, ANGOSTURA, SINALOA - 262129 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angostura | 262129 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:43, direccion:CALLE ANTONIO CRUZ PUEBLO LA ESPERANZA, 81625 LA ESPERANZA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE QUINTA, CALLE LORENSO CRUZ A 2 CASAS DE LA CASONA POR CALLE ANTONIO CRUZ, lon:-108.18609727, lat:25.35027387}} | 2023-09-05 | 2023-11-03 | 168885.32 | 168885.32 | 168885.32 | 168885.32 | 168885.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FAISMUN-2023-007, contratista:ROMAN ACOSTA ARELLANES, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1688853.16, importe_modificado:1688853.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2280644/proyecto_FIN, 2280644/proyecto_INICIO, 2280644/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SIN230402291693 | Proyecto de inversión | 168885.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168885.32, modificado:168885.32}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO TEOFILO ISMAEL URETA EN LA ESPERANZA, ANGOSTURA, SINALOA - 316060 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angostura | 316060 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:43, direccion:CALLE OCTAVA PUEBLO LA ESPERANZA, 81625 LA ESPERANZA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE LORENZO CRUZ Y CAMINO CAMINO LA ESPERANZA-PLAYA COLORADA, CALLE SEPTIMA FRENTE A ESTADIO DE FUTBOL Y JUNTO AL CAMINO POR LATERAL A PLAYA COLORA, lon:-108.19036301, lat:25.35045816}} | 2023-09-05 | 2023-11-03 | 168885.32 | 168885.32 | 168885.32 | 168885.32 | 168885.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FAISMUN-2023-007, contratista:ROMAN ACOSTA ARELLANES, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1688853.16, importe_modificado:1688853.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2291693/proyecto_FIN, 2291693/proyecto_PROCESO, 2291693/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SIN230402302930 | Proyecto de inversión | 798971.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798971.31, modificado:798971.31}} | REHABILITACIÓN DE ILUMINACION EN UNIDAD DEPORTIVA EN COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CHINITOS - 361532 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Angostura | 361532 | S | 1544 | 1626 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:31, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO INDEPENDENCIA CHINITOS, 81690 COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE LUCIO BLANCO Y CALLE PRIMERO DE JUNIO, AVENIDA DEL CEDRO ENTRANDO A LA COMUNIDAD DESDE ANGOSTURA DESPUES, lon:-107.92037257, lat:25.05269896}} | 2023-11-23 | 2023-12-23 | 798971.31 | 798971.31 | 798971.31 | 798971.31 | 798971.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FAISMUN-2023-009, contratista:CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:798971.31, importe_modificado:798971.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2302930/proyecto_INICIO, 2302930/proyecto_FIN, 2302930/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SIN230402279170 | Proyecto de inversión | 168885.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168885.32, modificado:168885.32}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO DALIA VEGA EN EJIDO INSEPENDENCIA, ANGOSTURA, SINALOA - 253006 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angostura | 253006 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:58, direccion:PUEBLO INDEPENDENCIA, 81664 EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE Y , UNA CUADRA DESPUES DEL PUENTE DE LA SEGUNDA ENTRADA DOBLA A LA DERECHA MEDIA CUADRA, lon:-108.11245037, lat:25.17209488}} | 2023-06-08 | 2023-08-06 | 168885.32 | 168885.32 | 168885.32 | 168885.32 | 168885.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FAISMUN-2023-005, contratista:LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1688853.16, importe_modificado:1688853.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2279170/proyecto_INICIO, 2279170/proyecto_FIN, 2279170/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SIN230402280621 | Proyecto de inversión | 168885.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168885.32, modificado:168885.32}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO JOSE MIGUEL GASTELO EN LA PROVIDENCIA , ANGOSTURA, SINALOA - 261881 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angostura | 261881 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:90, direccion:PUEBLO LA PROVIDENCIA, 81635 LA PROVIDENCIA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE Y , FRENTE A PARCELAS EN LA CUADRA FRENTE DONDE CRUZAN LOS CANALES, lon:-108.19566939, lat:25.26148762}} | 2023-09-05 | 2023-11-03 | 168885.32 | 168885.32 | 168885.32 | 168885.32 | 168885.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FAISMUN-2023-007, contratista:ROMAN ACOSTA ARELLANES, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1688853.16, importe_modificado:1688853.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2280621/proyecto_INICIO, 2280621/proyecto_FIN, 2280621/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SIN230402280651 | Proyecto de inversión | 168885.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168885.32, modificado:168885.32}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO VICTORIA FELIX EN LA ESPERANZA, ANGOSTURA, SINALOA - 262172 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angostura | 262172 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:43, direccion:CALLE TERCERA PUEBLO LA ESPERANZA, 81625 LA ESPERANZA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE MELQUIADES CAMACHO Y , CALLE CUARTA A MAEDIA CUADRA DE BLVD POR CALLE TERCERA, lon:-108.18481702, lat:25.35026417}} | 2023-09-08 | 2023-11-03 | 168885.32 | 168885.32 | 168885.32 | 168885.32 | 168885.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FAISMUN-2023-007, contratista:ROMAN ACOSTA ARELLANES, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1688853.16, importe_modificado:1688853.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2280651/proyecto_INICIO, 2280651/proyecto_FIN, 2280651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SIN230402296153 | Proyecto de inversión | 168885.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168885.32, modificado:168885.32}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO ROSARIO VEGA EN BATAMOTOS, ANGOSTURA, SINALOA - 334590 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angostura | 334590 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:10, direccion:PUEBLO BATAMOTOS, 81610 BATAMOTOS, ANGOSTURA SINALOA ENTRE Y , POR CALLE DETRAS DE ESCUELA PRIMARIA, lon:-108.05980794, lat:25.39010463}} | 2023-09-05 | 2023-11-03 | 168885.32 | 168885.32 | 168885.32 | 168885.32 | 168885.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FAISMUN-2023-007, contratista:ROMAN ACOSTA ARELLANES, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1688853.16, importe_modificado:1688853.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2296153/proyecto_FIN, 2296153/proyecto_INICIO, 2296153/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SIN230402301083 | Proyecto de inversión | 173885.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173885.31, modificado:173885.31}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO KAREN ARMENTA EN LA PALMA, ANGOSTURA, SINALOA - 354020 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angostura | 354020 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:80, direccion:PUEBLO LA PALMA, 81622 LA PALMA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE Y , CASAS NUEVAS JUNTO AL DREN RUMBO A LA SALIDA A ALHUEY, lon:-108.15643053, lat:25.38327639}} | 2023-11-02 | 2023-12-11 | 173885.31 | 173885.31 | 173885.31 | 173885.31 | 173885.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FAISMUN-2023-010, contratista:ROMAN ACOSTA ARELLANES, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:869426.55, importe_modificado:869426.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2301083/proyecto_PROCESO, 2301083/proyecto_FIN, 2301083/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SIN230402291674 | Proyecto de inversión | 168885.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168885.32, modificado:168885.32}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO MARIA DEL REFUGIO PEREZ EN LA ESPERANZA, ANGOSTURA, SINALOA - 315959 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angostura | 315959 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:43, direccion:BOULEVARD MELQUIADES CAMACHO PUEBLO LA ESPERANZA, 81625 LA ESPERANZA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE ONCEAVA Y , A UN LADO DE LAS PARCELAS ANTES DE SALIR RUMBO A PLAYA COLORADA, lon:-108.1915349, lat:25.34569072}} | 2023-09-05 | 2023-11-03 | 168885.32 | 168885.32 | 168885.32 | 168885.32 | 168885.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FAISMUN-2023-007, contratista:ROMAN ACOSTA ARELLANES, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1688853.16, importe_modificado:1688853.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2291674/proyecto_PROCESO, 2291674/proyecto_INICIO, 2291674/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SIN230402296516 | Proyecto de inversión | 168885.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168885.32, modificado:168885.32}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO MANUEL GARCIA EN BATURY, ANGOSTURA, SINALOA - 335850 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angostura | 335850 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:12, direccion:PUEBLO BATURY, 81653 BATURY, ANGOSTURA SINALOA ENTRE Y , A MEDIA CUADRA DE CALLE PAVIMENTADA TRES CUADRAS DESPUES DE LA IGLESIA DOBLA A LA IZQUIERDA MEDIA CUADRA, lon:-108.23892521, lat:25.27289993}} | 2023-09-05 | 2023-11-03 | 168885.32 | 168885.32 | 168885.32 | 168885.32 | 168885.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FAISMUN-2023-007, contratista:ROMAN ACOSTA ARELLANES, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1688853.16, importe_modificado:1688853.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2296516/proyecto_FIN, 2296516/proyecto_PROCESO, 2296516/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SIN230402296546 | Proyecto de inversión | 168885.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168885.32, modificado:168885.32}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO ROSA ELENA HERNANDEZ EN EL LLANO, ANGOSTURA, SINALOA - 335944 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angostura | 335944 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:69, direccion:PUEBLO EL LLANO, 81624 EL LLANO, ANGOSTURA SINALOA ENTRE Y , A UNA CUADRA DEL CAMINO PRINCIPAL, lon:-108.26914896, lat:25.32979249}} | 2023-09-05 | 2023-11-03 | 168885.32 | 168885.32 | 168885.32 | 168885.32 | 168885.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FAISMUN-2023-007, contratista:ROMAN ACOSTA ARELLANES, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1688853.16, importe_modificado:1688853.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2296546/proyecto_FIN, 2296546/proyecto_INICIO, 2296546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SIN230402298111 | Proyecto de inversión | 173885.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173885.31, modificado:173885.31}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO HEIDI BELTRAN EN CAPOMOS, ANGOSTURA, SINALOA - 342371 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angostura | 342371 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:22, direccion:CALLE ANTONIO VILLARREAL PUEBLO CAPOMOS, 81610 CAPOMOS, ANGOSTURA SINALOA ENTRE Y , FRENTE A PARCELAS A UNA CUADRA DESPUES DE UNIDAD DEPORTIVA, lon:-108.12582641, lat:25.41280554}} | 2023-11-02 | 2023-12-11 | 173885.31 | 173885.31 | 173885.31 | 173885.31 | 173885.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FAISMUN-2023-010, contratista:ROMAN ACOSTA ARELLANES, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:869426.55, importe_modificado:869426.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2298111/proyecto_INICIO, 2298111/proyecto_FIN, 2298111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SIN230402301076 | Proyecto de inversión | 173885.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173885.31, modificado:173885.31}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO KIMBERLY MUÑOZ EN EL EBANO, ANGOSTURA, SINALOA - 353983 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angostura | 353983 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:41, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO EL ÉBANO, 81620 EL ÉBANO, ANGOSTURA SINALOA ENTRE Y , ULTIMA CUADRA JUNTO AL CANAL DE RIEGO, lon:-108.18598839, lat:25.31494565}} | 2023-11-02 | 2023-12-11 | 173885.31 | 173885.31 | 173885.31 | 173885.31 | 173885.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FAISMUN-2023-010, contratista:ROMAN ACOSTA ARELLANES, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:869426.55, importe_modificado:869426.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2301076/proyecto_FIN, 2301076/proyecto_INICIO, 2301076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SIN230402302201 | Proyecto de inversión | 8730717.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8730717.31, modificado:8730717.31}} | PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO EN ANGOSTURA, SINALOA - 358718 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Angostura | 358718 | S | 2839 | 2618 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3952.1, meta_modificada:3952.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA CIUDAD ANGOSTURA CENTRO, 81600 ANGOSTURA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, BOULEVARD MARIA BAYLISS POR CALLE EMILIANO ZAPATA A MEDIA CIUADRA AL SUR DE LA ESCUELA PR, lon:-108.16494764, lat:25.36750959}} | 2023-05-08 | 2023-10-15 | 8730717.31 | 8730717.31 | 8730717.31 | 8730717.31 | 8730717.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FAISMUN-2023-006, contratista:URTUSUASTEGUI REYES ERNESTO ALONSO, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:8369069.06, importe_modificado:8369069.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3952.1}} | {2302201/proyecto_INICIO, 2302201/proyecto_PROCESO, 2302201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SIN230402279499 | Proyecto de inversión | 168885.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168885.32, modificado:168885.32}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO RAFAELA PAYAN EN GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CAMPO PLATA , ANGOSTURA, SINALOA - 254734 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angostura | 254734 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:55, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CAMPO PLATA, 81640 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE SALVADOR ALVARADO, CALLE 5 DE FEBRERO MEDIA CUADRA ANTES DE QUE TERMI, lon:-108.09601937, lat:25.26992637}} | 2023-06-08 | 2023-08-06 | 168885.32 | 168885.32 | 168885.32 | 168885.32 | 168885.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FAISMUN-2023-005, contratista:LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1688853.16, importe_modificado:1688853.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2279499/proyecto_PROCESO, 2279499/proyecto_FIN, 2279499/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | SIN230402279592 | Proyecto de inversión | 168885.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168885.32, modificado:168885.32}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIOJENIFER HIGUERA EN GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CAMPO PLATA, ANGOSTURA, SINALOA - 255327 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Angostura | 255327 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:55, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CAMPO PLATA, 81640 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE PEDRO RAMIREZ CASTRO A DOS CUADRAS DEL CAMPO DE BEISBO, lon:-108.09723173, lat:25.26862627}} | 2023-06-08 | 2023-08-06 | 168885.32 | 168885.32 | 168885.32 | 168885.32 | 168885.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FAISMUN-2023-005, contratista:LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:1688853.16, importe_modificado:1688853.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2279592/proyecto_INICIO, 2279592/proyecto_FIN, 2279592/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
SIN230402279607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168885.32 | 168885.32
SIN230402279551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168885.32 | 168885.32
SIN230402301097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173885.31 | 173885.31
SIN230402273775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 811793.55 | 811793.55
SIN230402279516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168885.32 | 168885.32
SIN230402291700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168885.32 | 168885.32
SIN230402303073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205325.15 | 205322.15
SIN230402279072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168885.32 | 168885.32
SIN230402279452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168885.32 | 168885.32
SIN230402279619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168885.32 | 168885.32
SIN230402298989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173885.31 | 173885.31
SIN230402302832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2288675.37 | 2264847.69
SIN230402303345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450567.97 | 450567.97
SIN230402279476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168885.32 | 168885.32
SIN230402280598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168885.32 | 168885.32
SIN230402280644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168885.32 | 168885.32
SIN230402291693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168885.32 | 168885.32
SIN230402302930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 798971.31 | 798971.31
SIN230402279170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168885.32 | 168885.32
SIN230402280621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168885.32 | 168885.32
SIN230402280651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168885.32 | 168885.32
SIN230402296153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168885.32 | 168885.32
SIN230402301083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173885.31 | 173885.31
SIN230402291674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168885.32 | 168885.32
SIN230402296516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168885.32 | 168885.32
SIN230402296546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168885.32 | 168885.32
SIN230402298111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173885.31 | 173885.31
SIN230402301076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173885.31 | 173885.31
SIN230402302201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8730717.31 | 8730717.31
SIN230402279499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168885.32 | 168885.32
SIN230402279592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168885.32 | 168885.32

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
SIN230402279607 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
SIN230402279551 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
SIN230402301097 | Metros Cuadrados | 16 | 16
SIN230402273775 | Metros | 188 | 188
SIN230402279516 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
SIN230402291700 | Metros Cuadrados | 16 | 16
SIN230402303073 | Metros Cuadrados | 5785.7 | 5785.7
SIN230402279072 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
SIN230402279452 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
SIN230402279619 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
SIN230402298989 | Metros Cuadrados | 16 | 16
SIN230402302832 | Conexione(s) | 16 | 16
SIN230402303345 | Piezas | 18 | 18
SIN230402279476 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
SIN230402280598 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
SIN230402280644 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
SIN230402291693 | Metros Cuadrados | 16 | 16
SIN230402302930 | Piezas | 18 | 18
SIN230402279170 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
SIN230402280621 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
SIN230402280651 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
SIN230402296153 | Metros Cuadrados | 16 | 16
SIN230402301083 | Metros Cuadrados | 16 | 16
SIN230402291674 | Metros Cuadrados | 16 | 16
SIN230402296516 | Metros Cuadrados | 16 | 16
SIN230402296546 | Metros Cuadrados | 16 | 16
SIN230402298111 | Metros Cuadrados | 16 | 16
SIN230402301076 | Metros Cuadrados | 16 | 16
SIN230402302201 | Metros Cuadrados | 3952.1 | 3952.1
SIN230402279499 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
SIN230402279592 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
SIN230402279607 | Sinaloa | Angostura | Cerro Angostura | PUEBLO CERRO ANGOSTURA, 81649 CERRO ANGOSTURA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE Y , JUNTO A ESCUELA PRIMARIA | -108.0787 | 25.2298
SIN230402279551 | Sinaloa | Angostura | Gustavo Díaz Ordaz (Campo Plata) | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CAMPO PLATA, 81640 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE PEDRO RAMIREZ CASTRO A DOS CUADRAS DEL CAMPOD E BEISBO | -108.0971 | 25.2684
SIN230402301097 | Sinaloa | Angostura | San Antonio | PUEBLO SAN ANTONIO, 81620 SAN ANTONIO, ANGOSTURA SINALOA ENTRE Y , LA ULTIMA CUADRA POR LA ENTRADA QUE LLEGA DE TOBERY | -108.2474 | 25.3418
SIN230402273775 | Sinaloa | Angostura | Batamotos | PUEBLO BATAMOTOS, 81610 BATAMOTOS, ANGOSTURA SINALOA ENTRE Y , EN EN CRUCE DEL CENTRO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO MI LUPITA ESTÁ EN LA SALIDA DE LA COMUNIDAD HACIA GUAMUCHIL | -108.0559 | 25.389
SIN230402279516 | Sinaloa | Angostura | Gustavo Díaz Ordaz (Campo Plata) | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CAMPO PLATA, 81640 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PEDRO RAMIREZ CASTRO, CALLE 20 DE NOVIEMBE A UNA CUADRA Y MEDIA DE EL CAMPO DE B | -108.0971 | 25.2681
SIN230402291700 | Sinaloa | Angostura | La Esperanza | CALLE CUARTA PUEBLO LA ESPERANZA, 81625 LA ESPERANZA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE ANTONIO CRUZ Y CALLE LORENZO CRUZ, CALLE QUINTA A MEDIA CUADRA DE LA CASONA ENTRE TIENDA OXXO Y CANAL LATERAL | -108.1863 | 25.3504
SIN230402303073 | Sinaloa | Angostura | La Reforma | PUERTO LA REFORMA, 81680 LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, POR CALLES DAÑADAS DE COLONIA MIRAMAR PARALELAS A CALLE QUE VA AL PANTEON | -108.0483 | 25.0733
SIN230402279072 | Sinaloa | Angostura | Ejido Independencia | PUEBLO INDEPENDENCIA, 81664 EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE Y , POR LA CUADRA DETRAS DE ESCUELA PRIMARIA. EN LA ESQUINA. FRENTE A DREN PLUVIAL | -108.1093 | 25.1703
SIN230402279452 | Sinaloa | Angostura | Cerro de los Sánchez | PUEBLO CERRO DE LOS SÁNCHEZ, 81649 CERRO DE LOS SÁNCHEZ, ANGOSTURA SINALOA ENTRE Y , ENTRANDO A LA COMUNIDAD POR LA TERCERA CALLE EN LA ULTIMA CUADRA 2 CUADRAS DESPUES DEL PARQUE | -108.0575 | 25.235
SIN230402279619 | Sinaloa | Angostura | La Primavera | PUEBLO LA PRIMAVERA, 81621 LA PRIMAVERA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE Y , JUNTO A ESTADIO DE FUTBOL | -108.1806 | 25.381
SIN230402298989 | Sinaloa | Angostura | Colonia Agrícola México (Palmitas) | CALLEJON ENTRE CALLES PUEBLO AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), 81660 COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE JESUS AGUILAR PADILLA, CALLE RAFAEL BUELNA CASI FRENTE A CANAL DE RIEGO | -107.949 | 25.1129
SIN230402302832 | Sinaloa | Angostura | Angostura | CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO CIUDAD ANGOSTURA CENTRO, 81600 ANGOSTURA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 22 DE DICIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE FRENTE A LA PLAZUELA MUNICIPAL RUMBO A LA CRUZ ROJA | -108.1588 | 25.3642
SIN230402303345 | Sinaloa | Angostura | Angostura | CALLE NICOLAS BRAVO CIUDAD ANGOSTURA CENTRO, 81600 ANGOSTURA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE AVENIDA GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVENIDA CONSTITUCION, CALLE NARCISO MENDOZA CALLE QUE INICIA A MEDIA CUADRA DEL HOSPITAL INTEGRAL | -108.1563 | 25.3687
SIN230402279476 | Sinaloa | Angostura | Cerro Angostura | PUEBLO CERRO ANGOSTURA, 81649 CERRO ANGOSTURA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE Y , ENTRANDO POR CARRETERA ANGOSTURA A LA REFORMA PASA EL PANTEON Y PASA UNA PARCELA QUE ESTA DENTRO DE LA COMUNIDAD DOBLA A LA DERECHA 50 M A ESPALDAS | -108.0812 | 25.2319
SIN230402280598 | Sinaloa | Angostura | La Providencia | PUEBLO LA PROVIDENCIA, 81635 LA PROVIDENCIA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE Y , FRENTE A LAS PARCELAS EN LA CUADRA DONDE SE JUNTAS LOS CANALES | -108.1959 | 25.2615
SIN230402280644 | Sinaloa | Angostura | La Esperanza | CALLE ANTONIO CRUZ PUEBLO LA ESPERANZA, 81625 LA ESPERANZA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE QUINTA, CALLE LORENSO CRUZ A 2 CASAS DE LA CASONA POR CALLE ANTONIO CRUZ | -108.1861 | 25.3503
SIN230402291693 | Sinaloa | Angostura | La Esperanza | CALLE OCTAVA PUEBLO LA ESPERANZA, 81625 LA ESPERANZA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE LORENZO CRUZ Y CAMINO CAMINO LA ESPERANZA-PLAYA COLORADA, CALLE SEPTIMA FRENTE A ESTADIO DE FUTBOL Y JUNTO AL CAMINO POR LATERAL A PLAYA COLORA | -108.1904 | 25.3505
SIN230402302930 | Sinaloa | Angostura | Colonia Independencia (Chinitos) | CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO INDEPENDENCIA CHINITOS, 81690 COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE LUCIO BLANCO Y CALLE PRIMERO DE JUNIO, AVENIDA DEL CEDRO ENTRANDO A LA COMUNIDAD DESDE ANGOSTURA DESPUES | -107.9204 | 25.0527
SIN230402279170 | Sinaloa | Angostura | Ejido Independencia | PUEBLO INDEPENDENCIA, 81664 EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE Y , UNA CUADRA DESPUES DEL PUENTE DE LA SEGUNDA ENTRADA DOBLA A LA DERECHA MEDIA CUADRA | -108.1125 | 25.1721
SIN230402280621 | Sinaloa | Angostura | La Providencia | PUEBLO LA PROVIDENCIA, 81635 LA PROVIDENCIA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE Y , FRENTE A PARCELAS EN LA CUADRA FRENTE DONDE CRUZAN LOS CANALES | -108.1957 | 25.2615
SIN230402280651 | Sinaloa | Angostura | La Esperanza | CALLE TERCERA PUEBLO LA ESPERANZA, 81625 LA ESPERANZA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE MELQUIADES CAMACHO Y , CALLE CUARTA A MAEDIA CUADRA DE BLVD POR CALLE TERCERA | -108.1848 | 25.3503
SIN230402296153 | Sinaloa | Angostura | Batamotos | PUEBLO BATAMOTOS, 81610 BATAMOTOS, ANGOSTURA SINALOA ENTRE Y , POR CALLE DETRAS DE ESCUELA PRIMARIA | -108.0598 | 25.3901
SIN230402301083 | Sinaloa | Angostura | La Palma | PUEBLO LA PALMA, 81622 LA PALMA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE Y , CASAS NUEVAS JUNTO AL DREN RUMBO A LA SALIDA A ALHUEY | -108.1564 | 25.3833
SIN230402291674 | Sinaloa | Angostura | La Esperanza | BOULEVARD MELQUIADES CAMACHO PUEBLO LA ESPERANZA, 81625 LA ESPERANZA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE ONCEAVA Y , A UN LADO DE LAS PARCELAS ANTES DE SALIR RUMBO A PLAYA COLORADA | -108.1915 | 25.3457
SIN230402296516 | Sinaloa | Angostura | Batury | PUEBLO BATURY, 81653 BATURY, ANGOSTURA SINALOA ENTRE Y , A MEDIA CUADRA DE CALLE PAVIMENTADA TRES CUADRAS DESPUES DE LA IGLESIA DOBLA A LA IZQUIERDA MEDIA CUADRA | -108.2389 | 25.2729
SIN230402296546 | Sinaloa | Angostura | El Llano | PUEBLO EL LLANO, 81624 EL LLANO, ANGOSTURA SINALOA ENTRE Y , A UNA CUADRA DEL CAMINO PRINCIPAL | -108.2691 | 25.3298
SIN230402298111 | Sinaloa | Angostura | Capomos | CALLE ANTONIO VILLARREAL PUEBLO CAPOMOS, 81610 CAPOMOS, ANGOSTURA SINALOA ENTRE Y , FRENTE A PARCELAS A UNA CUADRA DESPUES DE UNIDAD DEPORTIVA | -108.1258 | 25.4128
SIN230402301076 | Sinaloa | Angostura | El Ébano | CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO EL ÉBANO, 81620 EL ÉBANO, ANGOSTURA SINALOA ENTRE Y , ULTIMA CUADRA JUNTO AL CANAL DE RIEGO | -108.186 | 25.3149
SIN230402302201 | Sinaloa | Angostura | Angostura | CALLE EMILIANO ZAPATA CIUDAD ANGOSTURA CENTRO, 81600 ANGOSTURA, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, BOULEVARD MARIA BAYLISS POR CALLE EMILIANO ZAPATA A MEDIA CIUADRA AL SUR DE LA ESCUELA PR | -108.1649 | 25.3675
SIN230402279499 | Sinaloa | Angostura | Gustavo Díaz Ordaz (Campo Plata) | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CAMPO PLATA, 81640 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE SALVADOR ALVARADO, CALLE 5 DE FEBRERO MEDIA CUADRA ANTES DE QUE TERMI | -108.096 | 25.2699
SIN230402279592 | Sinaloa | Angostura | Gustavo Díaz Ordaz (Campo Plata) | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CAMPO PLATA, 81640 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE PEDRO RAMIREZ CASTRO A DOS CUADRAS DEL CAMPO DE BEISBO | -108.0972 | 25.2686

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
SIN230402279607 | Obra | ANG-FAISMUN-2023-005 | LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1688853.16 | 1688853.16
SIN230402279551 | Obra | ANG-FAISMUN-2023-005 | LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1688853.16 | 1688853.16
SIN230402301097 | Obra | ANG-FAISMUN-2023-010 | ROMAN ACOSTA ARELLANES | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 869426.55 | 869426.55
SIN230402273775 | Obra | ANG-FAISMUN-2023-003 | Guadalupe Rodríguez Ureta | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 811793.55 | 811793.55
SIN230402279516 | Obra | ANG-FAISMUN-2023-005 | LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1688853.16 | 1688853.16
SIN230402291700 | Obra | ANG-FAISMUN-2023-007 | ROMAN ACOSTA ARELLANES | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1688853.16 | 1688853.16
SIN230402303073 | Obra | ANG-FAISMUN-2023-008 | ALEXEY BARRAZA GASTELUM | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 205325.15 | 205325.15
SIN230402279072 | Obra | ANG-FAISMUN-2023-005 | LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1688853.16 | 1688853.16
SIN230402279452 | Obra | ANG-FAISMUN-2023-005 | LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1688853.16 | 1688853.16
SIN230402279619 | Obra | ANG-FAISMUN-2023-005 | LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1688853.16 | 1688853.16
SIN230402298989 | Obra | ANG-FAISMUN-2023-010 | ROMAN ACOSTA ARELLANES | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 869426.55 | 869426.55
SIN230402302832 | Obra | ANG-FAISMUN-DM-2023-001 | RODRIGUEZ URETA GUADALUPE | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 3465676.66 | 3465676.66
SIN230402303345 | Obra | ANG-FAISMUN-2023-011 | PROYECTOS Y OBRAS CIVILES MAR DE CORTES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 450568.09 | 450568.09
SIN230402279476 | Obra | ANG-FAISMUN-2023-005 | LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1688853.16 | 1688853.16
SIN230402280598 | Obra | ANG-FAISMUN-2023-007 | ROMAN ACOSTA ARELLANES | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1688853.16 | 1688853.16
SIN230402280644 | Obra | ANG-FAISMUN-2023-007 | ROMAN ACOSTA ARELLANES | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1688853.16 | 1688853.16
SIN230402291693 | Obra | ANG-FAISMUN-2023-007 | ROMAN ACOSTA ARELLANES | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1688853.16 | 1688853.16
SIN230402302930 | Obra | ANG-FAISMUN-2023-009 | CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 798971.31 | 798971.31
SIN230402279170 | Obra | ANG-FAISMUN-2023-005 | LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1688853.16 | 1688853.16
SIN230402280621 | Obra | ANG-FAISMUN-2023-007 | ROMAN ACOSTA ARELLANES | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1688853.16 | 1688853.16
SIN230402280651 | Obra | ANG-FAISMUN-2023-007 | ROMAN ACOSTA ARELLANES | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1688853.16 | 1688853.16
SIN230402296153 | Obra | ANG-FAISMUN-2023-007 | ROMAN ACOSTA ARELLANES | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1688853.16 | 1688853.16
SIN230402301083 | Obra | ANG-FAISMUN-2023-010 | ROMAN ACOSTA ARELLANES | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 869426.55 | 869426.55
SIN230402291674 | Obra | ANG-FAISMUN-2023-007 | ROMAN ACOSTA ARELLANES | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1688853.16 | 1688853.16
SIN230402296516 | Obra | ANG-FAISMUN-2023-007 | ROMAN ACOSTA ARELLANES | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1688853.16 | 1688853.16
SIN230402296546 | Obra | ANG-FAISMUN-2023-007 | ROMAN ACOSTA ARELLANES | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1688853.16 | 1688853.16
SIN230402298111 | Obra | ANG-FAISMUN-2023-010 | ROMAN ACOSTA ARELLANES | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 869426.55 | 869426.55
SIN230402301076 | Obra | ANG-FAISMUN-2023-010 | ROMAN ACOSTA ARELLANES | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 869426.55 | 869426.55
SIN230402302201 | Obra | ANG-FAISMUN-2023-006 | URTUSUASTEGUI REYES ERNESTO ALONSO | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 8369069.06 | 8369069.06
SIN230402279499 | Obra | ANG-FAISMUN-2023-005 | LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1688853.16 | 1688853.16
SIN230402279592 | Obra | ANG-FAISMUN-2023-005 | LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 1688853.16 | 1688853.16

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
SIN230402279607 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
SIN230402279551 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
SIN230402301097 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
SIN230402273775 | 2023 | 4 | Metros | 188 | 188 | 188 | 100
SIN230402279516 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
SIN230402291700 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
SIN230402303073 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 5785.7 | 5785.7 | 5785.7 | 100
SIN230402279072 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
SIN230402279452 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
SIN230402279619 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
SIN230402298989 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
SIN230402302832 | 2023 | 4 | Conexione(s) | 16 | 16 | 16 | 100
SIN230402303345 | 2023 | 4 | Piezas | 18 | 18 | 18 | 100
SIN230402279476 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
SIN230402280598 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
SIN230402280644 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
SIN230402291693 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
SIN230402302930 | 2023 | 4 | Piezas | 18 | 18 | 18 | 100
SIN230402279170 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
SIN230402280621 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
SIN230402280651 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
SIN230402296153 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
SIN230402301083 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
SIN230402291674 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
SIN230402296516 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
SIN230402296546 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
SIN230402298111 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
SIN230402301076 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
SIN230402302201 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 3952.1 | 3952.1 | 3952.1 | 100
SIN230402279499 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
SIN230402279592 | 2023 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".